项目立项、变更与验收管理办法

企业制度演示文件 | 用于多模态知识库检索与问答评测

| 文件编号 | BC-PMO-010 |
| --- | --- |
| 归口部门 | 项目管理办公室（PMO） |
| 版本 | V1.0 / 2026-07-14 |
| 资料属性 | 完全虚构，仅用于功能演示和技术测试 |

# 1. 项目立项

预计投入超过20人日、跨两个及以上部门或涉及客户交付的工作必须立项。项目申请人提交目标、范围、预算、里程碑、风险和资源计划。

立项评审由业务负责人、交付负责人、财务和信息安全按项目性质参加。未经立项编号不得采购项目专用资源。

# 2. 范围与变更控制

需求调整、范围漂移、追加功能和里程碑改变统称项目变更。变更申请必须说明原因、影响、成本、工期和回退方案。

工期变化不超过5个工作日且预算变化不超过5%的轻微变更由项目经理和业务负责人批准；超出任一阈值的重大变更提交项目委员会。

# 3. 风险与升级

红色风险是可能导致关键里程碑延期超过10个工作日、预算超支超过10%或发生重大合规影响的风险，必须在发现后4小时内上报PMO。

连续两周处于黄色状态的风险自动转为红色风险，不得通过拆分风险项规避升级。

# 4. 验收和复盘

验收材料包括需求追踪矩阵、测试报告、用户确认、交付清单、运维手册和遗留问题。遗留问题不影响核心目标且有明确责任人和关闭日期时，可有条件验收。

项目关闭后10个工作日内完成复盘，沉淀经验、偏差原因和后续行动。

## 变更审批矩阵

| 变更类型 | 工期影响 | 预算影响 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻微变更 | 不超过5个工作日 | 不超过5% | 项目经理 + 业务负责人 |
| 重大变更 | 超过5个工作日 | 或超过5% | 项目委员会 |
| 紧急变更 | 生产故障处置 | 事后核算 | 应急负责人，24小时内补单 |

# 使用说明

本文件中的公司、流程、人员、金额和时限均为虚构。请勿用于真实经营、合规或人事决策。